## 使用说明
项目开发进度表 · 通用模板
本表适用于「任务卡驱动」开发流程：一张任务卡 = 一行进度。换项目时按下述步骤改造即可直接使用。
【换项目 5 步】
1. 在「开发进度表」中删除旧任务行，粘贴/填写新项目的任务卡（A–C 列：阶段/卡号/任务名称），开发状态列会自动带下拉框。
2. 「开发状态」下拉与变色已预置到第 500 行，增加行数无需任何设置。
3. 到「进度统计」表，把阶段进度区的 A 列阶段名改成新项目的阶段名，统计公式自动生效（按阶段名匹配）。
4. 阶段数不同：在阶段进度区插入/删除行，并把相邻行的公式整行复制过去即可；多余行删除。
5. 若任务总数变化，无需改公式——占比按「卡号列非空行数」自动计算。
【状态流转口径】
未开发 → 开发中（任务卡已发给开发/AI）→ 已开发（代码完成、验收测试全绿）→ 已测试（人工验收逐条通过、已提交）
【注意事项】
· 新增行后如筛选范围不对，请重新点一次「数据 → 筛选」。
· 阶段列底色是静态配色，新增阶段可手动填充颜色区分。
· 「进度统计」页无需手改任何数字，全部由公式驱动。

## 开发进度表
阶段 | 卡号 | 任务名称 | 开发状态 | 备注
P0 环境基建 | T01 | 工程初始化与环境约定（conda Python3.10 / pyproject·uv / 依赖安装） | 已测试 | conda create -n medical-rag python=3.10；实际运行环境为 .conda/envs/RAG（Py3.11），base 缺 langchain_huggingface 不可用作运行环境
P0 环境基建 | T02 | 后端 FastAPI 框架与配置（main.py / config.py / .env / 健康检查） | 已测试 | /api/health 探活正常
P0 环境基建 | T03 | MySQL 数据库建模与初始化（utf8mb4 + init_db 建表） | 已测试 | 字符集 utf8mb4_unicode_ci
P0 环境基建 | T04 | Milvus 向量库部署（docker-compose：etcd/MinIO/Milvus + 健康检查） | 已测试 | 9091/healthz 就绪
P0 环境基建 | T05 | 前端 Vite/React 工程与 /api 代理 | 已测试 | 移除干扰 SSE 的 configure 回调
P0 环境基建 | T06 | 工程安全与版本库卫生（密钥密码入 .env、.gitignore 排大文件、.env.example 补全） | 已测试 | backend/data 与语料目录不入库；已复核源码无明文密码残留
P1 数据工程 | T07 | 原始医疗数据清洗（clean_data.py：按科室拆分、去重合并） | 已测试 | 数据存 backend/data/by_department/
P1 数据工程 | T08 | 数据格式桥梁修复（data_loader.py 加载清洗 JSON、字段映射） | 已测试 | instruction→title 等映射；扩展名/大小改读 settings
P1 数据工程 | T09 | 文档切分与预处理（text_split.py） | 已测试 | 内置切分+embedding；已实现但 ingest 未调用，见 T13
P1 数据工程 | T10 | 向量化入库（ingest.py→Milvus，bge-large-zh-v1.5 全量 60.5 万） | 已测试 | GPU fp16 可加速，先 --limit 小批验证
P1 数据工程 | T11 | BM25 索引构建与启动预热（gen_bm25_cache + lifespan 预热） | 已测试 | k=20 与检索参数一致；09-12 起改 Milvus 服务端 BM25 Function，客户端 pkl 与 gen_bm25_cache.py 已废弃
P1 数据工程 | T12 | 全量重入库与前置检查（preflight_check.py；清洗数据接入，79.2万→60.5万） | 已测试 | 实测 fp16 约 110 条/秒，全量约 2~2.5 小时，向量化占 80%
P1 数据工程 | T13 | 切分接入 ingest（消除 max_seq_length=320 静默截断） | 未开发 | 实测 14.4% 记录超长被截断（P99=920 token）；split(500/50) 仅 +5% 向量量、约 +5 分钟
P1 数据工程 | T14 | 写入路径重构（add_documents 走 pymilvus 原生 insert，弃 langchain_milvus 封装） | 已测试 | 用独立测试 collection 验证后 drop，未污染正式 60 万数据
P2 检索链路 | T15 | 混合检索（vectorstore.py：向量/BM25 权重融合、动态权重读取） | 已测试 | 权重优先级 tuned > .env > 默认；hybrid_search(k=20) 实返约 39 条并集
P2 检索链路 | T16 | 检索链路架构统一（弃 langchain-milvus 封装与 516MB 客户端 BM25 缓存） | 已测试 | 修复「问答不可用」；rag_chain.retrieve 改委托图检索子图，消除双实现漂移
P2 检索链路 | T17 | 查询改写（query_rewriter.py：多路改写 + 历史上下文 + 失败兜底） | 已测试 | 修复 quries→queries 拼写
P2 检索链路 | T18 | 改写输出契约封闭化（RewriteResult + 收敛守卫：元话语/超长/前缀拦截） | 已开发 | 修「（用户过于简短，无法判断具体意图）」被当检索词；单测 11/11；未提交
P2 检索链路 | T19 | Reranker 精排（reranker.py：bge-reranker-v2-m3、top_k 配置化） | 已测试 | FlagEmbedding 依赖；分数 normalize=True 已过 sigmoid，落在 (0,1)
P2 检索链路 | T20 | Reranker 离线加载修复（本地快照路径 + HF 离线开关 + devices 参数纠错） | 已开发 | 四道防线；挂不可达代理断网实测加载成功；未提交
P2 检索链路 | T21 | 相关性闸门（rerank top_score 低于阈值置空 context，对应 CRAG evaluator） | 已开发 | 实测分数双峰 0.999 / 0.022 / 0.000，阈值 0.30 安全；未提交
P2 检索链路 | T22 | 证据二档 + 独立兜底节点（strong/none 分流，无证据走独立 Prompt 且禁引用） | 已开发 | 修「不了」硬编 [1]；端到端 7 例通过；未提交
P2 检索链路 | T23 | 多路召回融合接入（原文 + 改写双路召回） | 未开发 | multi_query 已实现但未接入生产链路
P2 检索链路 | T24 | 文档上传与全局去重（documents.py：content_hash 唯一索引） | 已测试 | 多用户化待 T53
P2 检索链路 | T25 | 上传/删除链路加固（同名自动改名、文件名安全校验、删除改按 doc_id） | 已测试 | 破坏性变更：DELETE /api/uploads/{filename} → {doc_id}，并联动清理向量块
P3 生成对话 | T26 | DeepSeek LLM 接入（llm.py + 调用失败兜底） | 已测试 | 账户余额不足会回退原始问题；streaming=True
P3 生成对话 | T27 | LLM 服务选型定档（TTFT/吞吐基准对比 + 超时重试配置） | 已开发 | 定档 deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash（TTFT 1.8s / 37.7 字每秒）；timeout=180、max_retries=1；未提交
P3 生成对话 | T28 | 生成链与医学提示词（rag_chain.py + MEDICAL_PROMPT + user_statement） | 已测试 | 资料症状不得误归为用户症状
P3 生成对话 | T29 | SSE 流式回答（流式输出 + fetch no-store 防 404 缓存） | 已测试 | cache:no-store 修复浏览器缓存
P3 生成对话 | T30 | SSE 中断不丢回答（客户端断开时仍落库，finally 兜底 + 独立 Session） | 已测试 | RST 断连实测通过；commit 023552d
P3 生成对话 | T31 | 会话管理 & 多轮上下文（conversations.py + db.commit 前置持久化） | 已测试 | 流开始前 commit 防会话丢失
P3 生成对话 | T32 | 前端多轮会话修复（会话 ID 保留、历史主诉提取/兜底改写） | 已测试 | 第二问携带同一 conversation_id
P3 生成对话 | T33 | LangGraph 图编排迁移（父图 + 检索子图、trace 累加、流式接生产） | 已开发 | 检索逻辑只在 graph.py 维护一份；astream_answer 支持 updates+messages 双模式；未提交
P3 生成对话 | T34 | 前端检索过程面板（SSE trace 事件 + Chat.tsx 时间线） | 已开发 | tsc 零错误；trace 未落库，历史会话不显示面板；未提交
P3 生成对话 | T35 | 多轮连贯性治理（意图分流 + user_statement 收紧 + Prompt 对话行为规则） | 已开发 | 意图规则单测 13/13；「好的」短路到闲聊路径，无引用无声明；未提交
P3 生成对话 | T36 | 后端异步阻塞与 DB 级联修复（阻塞调用移出事件循环 + 消息级联删除） | 已测试 | 并发 health 34 次最大延迟 0.304s；删会话无残留
P3 生成对话 | T37 | 对话行为四分类 + focus_entity 指代管理（阶段一） | 未开发 | dialogue_act：medical_question/followup/acknowledgment/chitchat；正解在分类器升级（语义路由）
P4 评估调优 | T38 | 检索评估脚本（eval_rag.py：build/eval/tune/summary 四种模式） | 已测试 | numpy 依赖补充
P4 评估调优 | T39 | 检索权重自动调优（tune→data/tuned_weights.json 动态生效） | 已测试 | 结论：权重对命中率几乎无影响；事故脏值 0.5/0.5 已改回 0.3/0.7
P4 评估调优 | T40 | 系统质量评估与优化（相似度/命中率/MRR/覆盖率） | 已测试 | coverage 在脏 GT 上不可靠，判质量优先看 similarity 与 LLM 裁判
P4 评估调优 | T41 | 评估常态化（baselines/history/compare 三层归档 + 回归阈值 + CLI） | 已开发 | 含 --verbose 分阶段耗时、build --out 小样本、md5 不一致时不输出回归结论；未提交
P4 评估调优 | T42 | 漏检归因排查（原文 50/50 vs 改写 34/50，改写是漏检真凶） | 已开发 | reranker 与融合权重均无损失；新增 --no-rewrite；测试集自指偏差已定性为「回归哨兵」；未提交
P4 评估调优 | T43 | 评估可复现（改写走零温 + 改写结果落盘缓存 + 跨进程验证） | 已开发 | 跨进程 50 题 50 hits/0 misses、逐字不同 0 条；冻结查询集参考点 hit 0.82 / mrr 0.7757；未提交
P4 评估调优 | T44 | 指标口径修正（hit/mrr 由两路并集改为严格 Top-K 融合排序） | 未开发 | 现口径基于约 39 条并集，偏宽松
P4 评估调优 | T45 | 50 条对抗样本集（20 闲聊确认 / 10 指代追问 / 10 话题切换 / 10 库中无） | 未开发 | 用于按错误性质分类统计，判断「够了没有」；以后每次改造可复用
P4 评估调优 | T46 | partial 三档（改用覆盖度定义：Top-K 中过阈值文档占比） | 未开发 | 需先造「医学相关但库中无精确匹配」标定数据；分数双峰，按区间切是空档
P4 评估调优 | T47 | 忠实性校验（Groundedness Check） | 未开发 | 生成后校验断言是否被 context 支持；便宜版可只校验 [n] 是否真存在于 sources
P5 部署收尾 | T48 | Docker/环境部署与验证（docker-compose、健康检查、README 部署指南） | 已开发 | README 已按当前架构重写；含部署流程文档，待端到端真机验收
P5 部署收尾 | T49 | 依赖源固化（requirements 与 pyproject/uv.lock 统一、补齐 langgraph） | 开发中 | 已补 FlagEmbedding、移除 langchain-milvus 与 rank-bm25；langgraph 仍缺、双依赖源未统一
P5 部署收尾 | T50 | 数据卫生清理（21 条孤儿消息、测试会话 33/34、uploads 357MB CSV、bm25_docs.pkl 516MB） | 未开发 | 健康会话 25–31 勿动
P5 部署收尾 | T51 | 整批改动提交（app/*.py 与 scripts/eval_rag.py 大量未提交改动） | 未开发 | 目前仅 77f1c08 / 023552d 两个提交，09-12 之后的工作全部未提交
P5 部署收尾 | T52 | 多用户鉴权（JWT + RBAC + current_user 数据隔离） | 未开发 | 接线点已预留
P5 部署收尾 | T53 | 文档去重多用户化（user_id + content_hash 联合唯一索引） | 未开发 | 依赖 T52
P5 部署收尾 | T54 | GitHub 发布上传 | 开发中 | .gitignore 已排除 .dumate；需先完成 T51

## 进度统计
整体进度（自动统计，随「开发进度表」状态列实时更新，无需手改）
状态 | 数量 | 占比
未开发 | 11 | 20.4%
开发中 | 2 | 3.7%
已开发 | 12 | 22.2%
已测试 | 29 | 53.7%
合计 | 54 | 100.0%
阶段进度（换项目：改 A 列阶段名即可；阶段数不同则插入/删除行并整行复制公式）
阶段 | 任务卡范围 | 卡数 | 已测试 | 已开发 | 开发中 | 未开发 | 完成率(已测试)
P0 环境基建 | T01–T06 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100.0%
P1 数据工程 | T07–T14 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 87.5%
P2 检索链路 | T15–T25 | 11 | 6 | 4 | 0 | 1 | 54.5%
P3 生成对话 | T26–T37 | 12 | 7 | 4 | 0 | 1 | 58.3%
P4 评估调优 | T38–T47 | 10 | 3 | 3 | 0 | 4 | 30.0%
P5 部署收尾 | T48–T54 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.0%

## 状态说明
状态 | 判定标准 | 对应流程动作
未开发 | 任务卡尚未开始 | 按依赖顺序从最早未完成卡开始，一次只发一张卡
开发中 | 任务卡已发出，正在实现 | 实现本卡范围 + 编写本卡全部验收测试场景
已开发 | 代码完成，本卡验收测试全部通过，人工验收未做 | 已执行固定收尾（typecheck/lint/test/build + commit），等待人工跑验收命令
已测试 | 人工验收逐条通过，git commit 完成 | 该卡关闭，可开下一张卡；里程碑卡记得打 tag